**示范化高中创建工作进程及**

**下一阶段工作重点**

**我校示范化高中创建工作，从去年暑假启动，经过了动员、准备阶段之后，进入了组织、实施、建设阶段。**

**在动员、准备阶段（2016年7月——2016年10月），我校主要是**组织全体教职工学习《陕西省普通高中示范学校评估管理办法》和评估细则，形成一个工作方案，将创建任务指标分解落实到各处室。

**从去年11月份开始，我校示范化高中创建工作，正式进入 建设各种工程、完善各种资料阶段（2016年11月-2017年6月）**

到目前为止，学校和各部门在没有影响正常工作的前提下，完成了大量工作。目前六个一级指标没有空白项。

**校办（上学期）**：1、完成示范校创建的申请报告等文件起草、上报，并获得示范区教育局批准；2、协调总务处对校园环境进行了维修、整治，目前此项工作还在进行；3、对校园文化建设开始实施，已初见成效；4、档案整理工作已经安排，待考评工作完成后即可着手开展。

**（本学期）**校园精神文化提炼、征集意见工作已经完成；对外交流及帮扶工作已经启动，校徽、校旗、校歌设计、征集意见已及时汇总上报。规范化办学的各类文件正逐步起草完善。学校改革发展方案已提交大学常委会讨论通过。

**教务处**已经整理的主要资料有：1三年来的高考成绩及录取情况登记表；2教学管理制度汇总；3学生考试与评价制度汇总；4整理电子学籍管理办法；5.使用计算机进行学生管理的资料；6近三年高中毕业学业水平成绩册及统计表分析表汇总；7分班、招生、规范收费等材料；8学校新课程改革文件；9学校课程实施计划整理；10选修课开设资料整理； 11整理课程实施与安排的资料；12小发明、小制作资料、图片及获奖证书汇总；13 ，14.2011—2017每学期高中教师任课情况一览表。15.2011—2017每学期课程安排表。16.2014—2017年高中各年级各班学生花名册。17. 2014—2017年理化生实验统计表；18.综合实践、通用技术所要求的综合实践课及活动材料整理；收交教师制作的ppt，充实学校资源库。

**教研室（上学期）**已经安排各个教研组在18周上交2014-2016年以来的一、教学设计方案，包括青年教师赛教教学设计和参加市、省教学设计大赛获奖的教学设计、及典型教案复印件二、发表的论文和杨陵区、示范区、省上交流的（和发表的）经验性文章和各级课题；三各类荣誉称号证书；四课改交流材料。

**（本学期）**各学期各学科集体备课交流记录；教研组活动记录；学生对教师教学满意度问卷调查及分析；教师考核测评及教师评价；公开课评价表；优秀教师评选办法；教研成果奖励制度及实际奖励情况；教研组活动制度、备课组活动规范要求 ；近年来学校教学研究情况小结；教师外出进修学习工作总结汇总。

**政教处** 第23项任务：③学校开展的心理辅导资料、青春期健康教育资料 ⑤军训资料第25项任务：①2014-2017年德育工作计划、总结③系列班会资料汇编 ④国旗下讲话稿汇编⑤军训计划、训练安排、军训考核表等资料和图片 ⑥广播稿汇编⑦板报、手抄报评比⑧社团相关资料（有少数资料）第26项任务：②各年度年级组长工作计划及总结 第27项任务：④各年度班主任工作计划及总结⑤班会系列活动资料第28项任务：①各类法律法规教育资料②班级量化考核成绩③文明班级评比情况 ⑤各类优秀学生名单⑥国旗下讲话稿⑦ 学生家校联系手册 、导师制材料⑧学生综合素质评价表第30项任务：学生心理健康教育资料第31项任务：①各类学生考评制度 ②班级量化考核成绩④综合素质评价学分表第45项任务 学生成长记录手册资料第108项任务 ②优秀团员三好学生资料第124项任务 ③各年级各班主题班会记录及资料 ⑥各种告家长书

**团委（上学期）**整理了3年团委工作计划，3年国旗下演讲汇编，2016年的广播站广播稿，整理了部分志愿者活动资料，整理了一些社团活动资料。

**（本学期）**团委现在还开展了青年志愿者协会，以及校园文明监督岗，现在正在启动明远文学社，以及征文比赛。现在按计划正在筹备文艺部、体育部。

**总务处（上学期）**提供了全校各类教室、实验室的面积等资料。

**（本学期）**1、结合食品卫生城市创建工作，整理和完善了2014~2016年餐厅、消毒防疫的所有的规章制度、文件方案和实证资料。2016年我校被评为食品安全示范单位。2、总务处完善了保洁、维护、公寓、保健室、餐厅、安保物资采购管理等规章制度，进一步规范和细化了管理。3.强化了校园安全巡查制度。和大学校卫队协作加强了校园安全管理。4.校园文化建设、环境治理和基本建设方面：学校多方面筹措资金，调动各方面因素，本着勤俭节约的原则，进行了初步治理。包括：⑴、对体育馆、公寓楼周边、高中楼东、校门东边绿化带进行了综合治理。体育馆前、校门东边、公寓楼前的环境面貌成为亮点。⑵、点亮工程。在大学后勤处支持下全面更新了校园照明系统。教学楼、实验楼楼梯、楼道，全面补装顶灯。⑶、全面维修了教室室内开关、擦洗维护吊扇、清洗了窗帘。⑷、对校园环境卫生进行全面整治，楼前楼后已无卫生死角，对严重影响校容校貌的建筑外墙面污渍进行清理，补装了残缺的落水管。⑸、全面维修了学校浴室内设。⑹、田径场西看台、主席台基建项目已做实方案，完成招标，正在实施。⑺、高、初中教学楼、公寓楼、连廊、一楼大厅悬挂了文化宣传牌。⑻、利用学校教室拆除的旧设备，在公寓楼安装了音乐广播系统。⑼、在操场周边、停车场围栏、车棚北等地方安装了灯饰文化标语、图案。⑽、完成了国家发改委关于我校实验楼、初中楼维护项目专项资金申报的可行性报告。⑾、为保障通行安全，在校门口、教学楼、实验楼楼梯画出了分行线。

帮扶薄弱学校，与国内同类学校建立协作关系，对外交流合作，也都进入实质性工作阶段。使用智学网提高了管理信息化水平。对全校房舍的使用进行了初步的规划。此外，学校起草了中长期发展规划、三风建设规划、校本课程规范要求。

特别重要的是王校长积极与各方联系，为示范校创建筹措不少的建设资金。

**下一步要进行的主要工作**

1. 各处室按照创建示范校的分工，逐一项目对照，尽快完成还没有完成的任务，到本学期末要整理出全部资料，将来利用暑假装订入盒。
2. 学校的中长期**发展规划**起草出来了。学校拟召集各方面的代表，对发展规划提出意见和建议。之后可以发给年级组长，年级组长再发给本组教师，让教师提出意见和建议。还可以请专家给予点评。
3. 大力**宣传学校办学理念**。学生家长了解和认同学校的办学理念，并积极配合学校开展相关的教育教学活动。（5分）召开家长会介绍学校**发展目标、办学理念和成绩**，并存留资料。（政教处安排），
4. 整理各部门的**规章制度、岗位职责**。主任亲自把关审定，不能出现错别字，或者自相矛盾，或者前后制度不一致。先准备电子版。
5. 好几本**校本教材**基本编成，有很多老师参与，教研室最近就可以交付印刷。
6. 高中教务处要制定**学校课程发展规划**，课程规划充分体现了学校办学理念和办学特色。 需要制定有多方参与的“课程审议制度”和“课程评价制度”。
7. 学校能在开好音乐、美术课程的基础上，积极开展丰富多彩的艺术教育活动；30%以上的学生参加艺术类兴趣小组活动。10%以上学生参加学校体育运动队活动。音体美教研组提出方案，报高中部教务处，并进行实施。
8. 图书馆藏书生均图书65册(不含电子图书)以上，报刊杂志订阅种类教师平均2种以上，学生每班5种以上。通过各个教研组提供，再查看这一两年内有新出版的有影响的书籍。（图书室完成）
9. 普通阅览室座位数分别达到教师1/3（座/师），学生1/5（座/生）；电子阅览室拥有一定数量的电子读物，能够满足师生研究性学习的需要。应当恢复读书走廊（总务处和图书室）。开放计算机教室当做电子阅览室。（初中教务处安排）
10. 校旗、校徽都有了可供师生选择的方案。学校的校训、校歌等本学期尽快确定，让学生学唱熟悉，向社会告知。班级文化、宿舍文化应当统一设计既有学校统一性的标识又有班级特色的标牌。
11. 采取有效措施改善被帮扶学校的办学校条件，如捐赠教学仪器设备和书籍，帮助修缮校舍等。（10分）可以购买一些乒乓球、羽毛球及球拍等，以及书籍赠送给学习进步生。
12. 定期向对口学校学生开放图书馆和实验教室，为学生提供更多的学习交流机会。（10分）积极与对口学校开展“一帮一”献爱心活动，资助受援学校家庭经济困难学生完成学业，努力降低辍学率。（10分）积极与对口学校开展学生“一对一”相互交流体验活动，学生相互到对方家庭学校生活学习，相互体验对方的生活和学习，为学生更深入了解和认识中国社会现状创造条件。（10分）

可以考虑与周至五中的学生进行体育、艺术友谊赛，互相结为一对一互帮互学，加强来往、交流、参观、学习。体育组牵头与艺术中心分工合作策划此项工作，然后通过陈军主任与周至五中联系。

建立对口支援工作报告制度，每年7月底之前向当地教育行政部门书面汇报对口支援工作的进展情况。（10分）。教研室要积累素材资料，届时（交校办）撰写书面汇报。

1. 与国内同类学校建立有协作关系，经常开展交流协作活动。（5分）。我校与西工大附中有合作。教研室近期将安排教师去听课、交谈，了解西工大备课、上课、校本课程、学生社团、学生竞赛等做法，回校跟本组成员汇报。
2. 与国外同类学校建立有协作关系，经常交流信息，定期开展交流活动。（5分）接受国外教师、学生或送教师、学生到国外学校学习交流。（5分）在李书记的努力下目前已有外方提出的初步访学方案供我校选择。近期可以做调研、宣传和前期的准备工作。
3. 积极支持兄弟学校建设与发展，帮扶工作受到市级以上教育行政部门表彰。（7分）（高中教务处与杨中联系，初中教务处与杨陵区初中联系开展一些教学交流活动。名师工作室继续发挥作用）。积极为当地精神文明建设服务，支持或参与当地社区的文体活动、法制宣传教育活动、志愿者活动、卫生活动等，受到社区和群众好评。（政教处负责）
4. 在先进办学理念指导下，经多年追求、积淀，形成学校特有的传统优势和办学特色，并成为学校声誉的重要标志。（20分）要尽快提炼学校特色，提炼出可以给其他学校起示范作用的东西。可以在德育建设比如导师制、校本研修、学生心理健康教育、学生课外活动和社团活动、体育、艺术等方面提炼。学校总结一批有应用和推广价值的经验，获市级以上教育行政部门表彰奖励。要重点准备这个资料，要扩大其影响，要成为全校师生的共识，取得社会的公认。
5. 利用暑假进行硬件建设，包括改造实验室、录播室、新建探究实验室（理化生探究式及音乐器材室的配置，已由高中理化生教研组长和艺术中心提供）、建设生物园、规划和建设文化景点（文化公司提出了建设初步方案），实现网络资源班班通等等。根据房舍规划，实施房舍的装修和搬迁。（总务处）

**学校9月底前，对照《标准》逐项自评，写出自评报告，上报市教育行政部门 。所有资料9月底前，整理装盒到位。市级人民政府于每年12月底前正式向省教育厅申报，要求进行评估验收 。**

**时间紧任务重，各部门辛苦了。**